## Cocomo
Type | a | b | c | d | Kloc | => | Charge |  | Charge | => | Durée |  | Taille équipe
Simple | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | 50 | kloc | 145.925 | mois*personne | 145.925 | m*p | 16.6077 | mois | 8.7866 | personnes
Moyen | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | 50 | kloc | 239.8654 | mois*personne | 239.8654 | m*p | 17.0188 | mois | 14.0942 | personnes
Complexe | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32 | 50 | kloc | 393.6103 | mois*personne | 393.6103 | m*p | 16.9185 | mois | 23.2651 | personnes
[7 empty] | 19553.952 | p*h

## 3 points
Tâches | dO | dPP | dP | moy PERT | Variance
Analyse des besoins | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25
Cahier des charges | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11
Validation du périmètre | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 0.03
UML | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25
Base de données | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25
Architecture applicative | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25
Maquettes UI/UX | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11
Mise en place du projet | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 0.03
Backend | 5 | 7 | 11 | 7.33 | 1
Frontend | 5 | 7 | 11 | 7.33 | 1
Intégration | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25
Plan de test | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 0.03
Tests unitaires | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25
Tests d’intégration | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11
Recette utilisateur | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11
Déploiement | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 0.03
Documentation utilisateur | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11
Clôture du projet | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 0.03

## Heures
Info |  | Disponibilité par personne | ETP
| 6h par jour | Ressource | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
| 5j par semaine | Chef de projet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 30h par personne par semaine | Dev Backend | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
|  | Dev Frontend | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
équipe | cheffe de projet | Testeur / QA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
développeuse Backend
développeuse Frontend
| testeur | Semaine | Total ETP | Heures | H avec congés | Cumul des heures
|  | S1 | 3.0 | 90 | 85.5 | 85.5
durée | 6 semaines | S2 | 3.0 | 90 | 85.5 | 171
taux de congés | 5% | S3 | 3.0 | 90 | 85.5 | 256.5
|  | S4 | 3.0 | 90 | 85.5 | 342
|  | S5 | 3.0 | 90 | 85.5 | 427.5
|  | S6 | 3.0 | 90 | 85.5 | 513